## Sheet1 (hidden)
功能点 |  | 进度
1、事件类 | 1.1空开始事件；
1.2消息开始事件；
1.3空结束事件；
1.4错误结束事件；
2、网关 | 2.1排他网关；
2.2并行网关；
2.3包含网关；
3、任务类 | 3.1用户任务；
3.2接收任务；
3.3业务规则任务；
4、子流程 | 4.1子流程
5、查看流程图
6、单用户
7、用户组

## Sheet2
工作计划 | 时间 | 执行人 | 完成进度
搭建简洁框架 | 2018-06-28 | 秦森 | 100%
工作内容计划制定 | 2018-06-28 | 陈明杨 | 100%
合同审批流程图 | 2018-06-28 | 秦森/陈明杨 | 50%
合同审批任务发起界面、后台开发 | 2018-06-29 | 陈明阳
两种方式部署流程模板开发，源文件&&zip | 2018-06-29 | 秦森 | 100%
单用户流转，按用户查询任务 | 2018-06-29 | 秦森 | 100%
用户组流转 |  | 秦森 | 50%
消息开始事件学习及应用 |  | 秦森 | 100%
错误结束事件学习及应用 |  | 秦森 | 100%
排他网关、并行网关学习及应用 |  | 秦森 | 100%
包含网关学习及应用 |  | 陈明杨
serviceTask学习及应用 |  | 秦森
receiveTask学习及应用 |  | 陈明杨
查看动态流程图 |  | 陈明杨
子流程学习及流程应用 |  | 秦森
完整的流程流转联调及测试 |  | 秦森/陈明杨